# LK 2 PERANCANGAN DAN PEMBUATAN JADWAL PROYEK (Case Base Learning)

Sub-CPMK 2 : Mahasiswa dapat merancang skema perencanaan jadwal proyek dalam rangka melakukan fungsi manajemen menggunakan parameter - paramater tersedia dengan perhitungan yang tepat dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab, baik menggunakan sofware atau secara manual.

Indikator: 1.Mahasiswa mampu mebuat scheduling proyek menggunakan PERT dan CPM dengan diketahui beberapa parameter tertentu.

2.Mahasiswa mampu membuat scheduling proyek menggunakan Presedence Diagram Methode (PDM) dengan diketahui beberapa parameter tertentu.

Petunjuk Pengisian LKM

- Kerjakan LKM ini dengan instruksi yang tersedia.

- Lakukan pembuatan penjadwalan sesuai dengan metode  PERT / CPM dan PDM.

- Laporkan hasil pekerjaan anda secara lisan dan tulisan.

- Pengantar

- PERT dan CPM

Arrow Diagramming Method (ADM) atau bisa disebut Project Evaluation Review Technic (PERT) menggunakan network diagram dalam bentuk Activity on Arrow (AOA). Untuk melakukan Criticap Path Methode (CPM) kita perlu membuat AOA diagram menjadi lebih detil.

- Precedence Diagramming Methode (PDM)

PDM menggunakan network diagram dalam bentuk Activity on Node (AON) seperti gambar dibawah ini :

Dalam metode PDM memiliki beberapa konstrain yang membuat metode ini dapat menyelesaikan beberapa permasalahan perencanaan jadwal dalam proyek. Beberapa konstrain tersebut adalah FF (Finish to Finish), FS (Finish to Start), SS (Start to Start) dan ST (Start to Finish)

- Tujuan  :

Memecahkan permasalahan permasalahan penjadwalan penjadwalan dan proyek dengan metode CPM dan PDM, hal ini dilakukan untuk menguji seorang manajer proyek dalam menentukan taksiran waktu kegiatan proyek baik yang sifat taksirannya belum diketahui ataupun sudah diketahui sebelumnya, baik secara manual ataupun menggunakan software.

C.  Petunjuk :

- Pada tugas ini, setiap mahasiswa merancang sendiri penjadwalan dan estimasi waktu proyek menggunakan ke-dua metode tersebut.

- Bacalah baik-baik petunjuk pada lembar kerja dan jawablah pertanyaan yang telah disediakan

- Buatlah analisis dan hipotesis terkait perbandingan metode yang dilakukan saudara/i mengenai penjadwalan dan estimasi waktu menggunakan metode CPM dan PDM.

- Kemukakan hasil pekerjaan saudara/i secara lisan dan tulisan.

- Kasus yang ingin dipecahkan

Untuk menyelesaikan pekerjaan suatu proyek, maka aktivitas – aktivitas yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

Kasus 1.

| No | Aktivitas | Aktivitas Sebelumnya | Waktu (hari) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | - | 0 |
| 2 | B | A | 10 |
| 3 | C | B | 20 |
| 4 | D | B | 30 |
| 5 | E | C | 40 |
| 6 | F | C | 60 |
| 7 | G | D | 20 |
| 8 | H | E, F | 50 |
| 9 | I | F, G | 60 |
| 10 | J | H, I | 10 |
| 11 | K | J | 0 |

Kasus 2

Buatlah dari dua kasus diatas diatas :

- Network Diagram / Jaringan Kerja

- Tentukan Nilai ES,  Nilai,LF,  Nilai LS ,Nilai EF, dan Nilai Slack (selisih antara waktu selesai paling akhir dan waktu selesai paling awal dari kegiatan tersebut)

- Jalur Kritis

- Waktu Penyelesaian

- Waktu Optimal

- Gantt Chart

FORMAT PENILAIAN CASE BASE LEARNING

MANAJEMEN PROYEK

| No | Aspek Penilaian | Skala |  |  | Perolehan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Alur dan Prosess Penggunaan Metode | Tidak sesuai urutan dan prosedur | Sebagian sesuai sebagian tidak sesuai | Sesuai urutan dan prosedur |  |
| 2 | Ketepatan Menggunakan Metode Sesuai Permasalahan | Tidak Tepat | Lumayan Tepat | Tepat |  |
| 3 | Hasil Perhitungan yang Dilakukan Menggunakan Metode CPM dan PDM | Tidak Sesuai | Tidak Sesuai, Beberapa Ada Jawaban Perhitungan yang Benar dan Ada Juga yang Masih Salah | Perhitungan Sesuai dari Awal Sampai Akhir. |  |

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

CASE BASE LEARNING MANAJEMEN PROYEK

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik