# LK 3. PEMECAHAN MASALAH PENJADAWALAN DAN REKAYASA PENJADWALAN MENGGUNAKAN MICROSOFT PROJECT

Nilai :

Kelompok 	: ..............................

Nama Anggota	: 1. ..........................

2. ..........................

Sub-CPMK 3 : Mahasiswa mampu untuk menganalisis dan memecahkan masalah dalam manajemen proyek secara mandiri dan bertanggung jawab.

Indikator: 1. Mahasiswa dapat menggunakan software microsoft project untuk membuat  perencanaan jadwal proyek sekaligus untuk memudahkan analisis proyek

2. Mahasiswa memiliki dapat menganalisis dan memecahkan permasalahan proyek berkaitan dengan waktu dan SDM menggunakan Ms. Project

- Dasar Teori

# Microsoft project adalah program penjadwalan yang dapat membantu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan suatu proyek tertentu. Microsoft project adalah kombinasi dari beberapa metode manajemen proyek netowork analysis yang dikenal, seperti PERT (Program Evaluation Review Technique), CPM (Critical Path Method), PDM (Persendence Diagram Method), Kurva-S dan Gantt Chart.

- Tujuan Praktik :

- Membuat penjadwalan proyek baik yang memiliki kontrain ataupun tidak

- Mengatasi permasalahan berkaitan dengan parameter waktu dan sumber daya manusia pada proyek

- Alat dan Bahan

Laptop yang sudah terinstal Microsoft Project, charger laptop dan stop kontak kabel

- Cara Kerja

- Berkumpul sesuai kelompoknya masing – masing (1 kelompok 2 orang).

- Satu kelompok minimal memiliki satu laptop

- Nyalakan komputer dan buka sofware microsoft project

- Ikuti instruksi yang diberikan pengarah terkait dengan studi kasus yang akan diselesaikan permasalahannya.

# MENAMPILKAN FLOAT DAN MEMBUAT GANTT CHART SERTA NETWORK ANALYSIS

- Memasukan Data Perencanaan Proyek

- Menampilkan Float

- Pada Menu View klik ikon Tables > Schedule

- Kemudian akan ditampilkan hasil perhitungan slack

MS Project dapat mengubah tampilan Gannt Chart menjadi  Network Analysis. Meskipun tidak seperti tampilan CPM  atau PDM perhitungan manual yakni dengan :

- Pada menu Task > Gannt Chart

- Kemudian akan ditampilkan gambaran network analysis

Menampilkan Network Diagram

# PERATAAN ALOKASI SUMBER DAYA MANUSIA

# Sebuah proyek dengan jenis kegiatan A-H memperkerjakan pekerja 25 orang setiap harinya. Dengan rincian seperti pada tabel dibawah ini :

# Teknis perataan alokasi sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

# Cara lain  :

- Pada dasarnya MS Project hanya dapat melakukan leveling pada sumber daya yang Overlocated. Namun pengguna dapat menyesuaikan dengan menampilkan Slack > Gannt Chart Format > Centang Pada Slack.

- Geser sumber daya ke hari yang ingin dilimpahkan sumberdaya dan diratakan

# PENGALOKASIAN BIAYA KEGIATAN

# Kasus

Dibayar Rp. 1000.000 setelah kegiatan selesai 5 hari kerja Senin – Jum’at

Teknis Pengerjaan :

Distribusi Pembiayaan

Pada tampilan cost yang akan terlihat adalah total biaya, untuk melihat distribusi biaya per-harinya adalah sebagai berikut :

- Hasil Praktik Penyelesaian Kasus Menggunakan Aplikasi

| No. | Jenis Praktek | 11 | 22 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gantt Chart dan Network Analysis | Hasil Tidak Sesuai (error) | Hasil Tidak Sesuai | Hasil Sesuai |
| 2. | Perataan Alokasi SDM | Hasil Tidak Sesuai (error) | Hasil Tidak Sesuai | Hasil Sesuai |
| 3. | Pengalokasian Biaya Kegiatan | Hasil Tidak Sesuai (error) | Hasil Tidak Sesuai | Hasil Sesuai |

- Pembahasan

- Kesimpulan

Format Penilaian Unjuk Kinerja

Praktikum Manajemen Proyek

Kelas		  	:

Hari, tanggal	:

Materi			:

Kelompok	:

Petunjuk : Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang sudah disediakan dengan pilihan 1, 2, dan 3 pada format di bawah ini.

| No | Nama Mahasiswa | Aspek yang diamati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Skor | Nilai Akhir Jml skor18x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Keterangan :

- Keterampilan menggunakan software komputer :

- Tidak terampil dalam menggunakan software komputer sesuai dengan fungsinya

- Kurang terampil dalam menggunakan software komputer sesuai dengan fungsinya

- Terampil dalam menggunakan software komputer sesuai dengan fungsinya

- Ketepatan proses praktikum sesuai prosedur :

- Proses praktikum dilakukan dengan tidak tepat dan tidak sistematis sesuai dengan tujuan praktikum

- Proses praktikum dilakukan dengan tepat namun tidak sistematis sesuai dengan tujuan praktikum

- Proses praktikum dilakukan dengan tepat dan sistematis sesuai dengan tujuan praktikum

- Sikap ilmiah yang ditunjukkan selama kegiatan praktikum :

- Tidak menunjukkan sikap teliti, kritis, dan terbuka selama kegiatan praktikum

- Kurang menunjukkan sikap teliti, kritis, dan terbuka selama kegiatan praktikum

- Menunjukkan sikap teliti, kritis, dan terbuka selama kegiatan praktikum

- Kemampuan menjawab pertanyaan/ penguasaan materi :

- Sebagian kecil pertanyaan dapat dijawab dengan baik dan benar

- Sebagian besar pertanyaan dapat dijawab dengan baik dan benar

- Seluruh pertanyaan dapat dijawab dengan baik dan benar

Dosen Pengampu,

…………………………