| Mata Ujian | : Manajemen Proyek | Cakupan Sub CPMK |  | Capaian Kognitif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semester/ Kelas | : VII/AB | Soal 1 | Sub CPMK 4 | C6 |
| Hari, tanggal | : Selasa, 23 Januari 2024 | Soal 2 | Sub CPMK 4 | C4 |
| Waktu | : 13.00 – 14.30 WIB (90 Menit) | Soal 3 | Sub CPMK 3 | C4 |
| Program Studi | : Teknik Elektro | Soal 4 | Sub CPMK 5 | C4 |
| Dosen Penguji | : Fikri Adzikri, ST., MT. |  |  |  |
| Sifat Ujian | : Open Book |  |  |  |

| Code | Aktivitas | Pendahuluan | Lanjutan | Normal |  | Cepat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Waktu | Biaya | Waktu | Biaya |
| A | Fondasi | A | B,C | 5 | 500 | 2 | 575 |
| B | Tiang | B | D,E | 5 | 250 | 2 | 550 |
| C | Air | C | F | 4 | 600 | 4 | 600 |
| D | Dinding | D | G | 4 | 400 | 4 | 400 |
| E | Saluran | E | H | 2 | 100 | 1 | 150 |
| F | Listrik | F | H | 4 | 400 | 3 | 800 |
| G | Atap | G | I | 6 | 300 | 2 | 500 |
| H | Jendela | H | I | 3 | 600 | 3 | 600 |
| I | Finishing | I |  | 3 | 300 | 3 | 300 |

- Perubahan situasi ketika pembangunan proyek sedang berlangsung membuat pemiliki proyek ingin mempercepat proyek agar dapat dimanfaatkan dengan segera. Berikut ditampilkan contoh kasus kegiatan proyek yang ditampilkan dalam bentuk kode :

Dari tabel kegiatan diatas tentukanlah !

- Jalur kritis dan berapa lama proyek tersebut dapat diselesaikan.

- Biaya Percepatan Per-Minggu untuk setiap kegiatan.

- Apabila proyek ingin dipercepat 6 minggu, kegiatan mana sajakah yang tepat untuk dipercepat dan berapa toal biaya tambahannya !. (Perhitungan menggunakan kaidah project crashing).

(Skor Maksimal 35)

- Penggunaan metode lembur dalam mempercepat berjalannya proyek yang bersifat fisik merupakan hal yang lumrah dalam rekayasa waktu penyelesaian proyek. Sebuah kegiatan direncanakan akan selesai 8 hari dan ingin dipercepat penyelesaiannya dengan strategi dilakukan lembur dengan memberlakukan shift ke 2. Biaya tambahan yang dibutuhkan adalah 1,5 kali kerja biasa dan tingkat produktifitas lembur diasumsikan 60% dari waktu kerja biasa (shift normal). Berapa hari kegiatan tersebut akan selesai jika diterapkan lembur dan berapa kali biaya normal yang harus dikeluarkan untuk mempercepat kegiatan tersebut. Perhitungkan dan gambarkan alur progres kumulatif kegiatan dan  pengeluaran biaya hariannya !.

(Skor Maksimal 20)

- Ketika berjalannya pembangunan aset terkadang ada masalah terkait penyimpangan waktu penyelesaian proyek yang tidak sesuai jadwal yang direncanakan. Masalah penyimpangan tersebut harus dianalisis agar menjadi landasan untuk memutuskan strategi apa yang harus dilakukan setelah penyimpangan tersebut.

Sebuah kegiatan instalasi listrik pada sebuah bangunan dengan biaya 80 Juta akan diselesaikan dalam waktu 5 minggu. Dalam pelaksanaanya ternyata terjadi keterlambatan sebagaimana berikut :

| Instalasi Listrik | Minggu ke - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ekspetasi | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Realita | 10% |  |  |  |  |

Realita biaya pengeluaran yang telah berjalan selama 2 minggu berjalannya proyek, telah menghabiskan anggaran kegiatan sebesar 9 Juta.

- Apakah kegiatan dapat terselesaikan dengan dana yang tersisa ?

- Perkiraan biaya penyelesaian proyek ?

- Proyeksi keterlambatan  proyek ?

(Skor Maksimal 25)

- Hitunglah kemungkinan / probabilitas kasus pada nomor 1 dapat selesai sesuai dengan durasi proyek yang telah diperhitungkan sebelumnya, seandainya sang pemilik proyek memberikan deadline 25 minggu  !

(Skor Maksimal 20)

TABEL DISTRIBUSI NORMAL

Kisi2 Jawaban

| No | Indikator/ Kompetensi Dasar | Kognitif | Soal | Kisi – Kisi Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mahasiswa dapat mengaplikasikan ketentuan - ketentuan dari project crashing, serta dapat menganalisis bagian mana dari penjadwalan yang dapat dipercepat. Sub CPMK 4 | C6 | Tentukanlah - Jalur kritis dan berapa lama proyek tersebut dapat diselesaikan. - Biaya Percepatan Per-Minggu untuk setiap kegiatan. - Apabila proyek ingin dipercepat 6 minggu, kegiatan mana sajakah yang tepat untuk dipercepat dan berapa toal biaya tambahannya !. (Perhitungan menggunakan kaidah project crashing). | - Menentukan jalur kritis dengan metode PERT atau PDM - Menghitung biaya percepatan berdasarkan data yang tertera di soal menggunakan formula yang telah diberikan. - Melakukan pehitungan projek crasing dengan kriteria berada di jalur kritis, biaya yang murah, memiliki potensi untuk bisa dipercepat dan kegiatan tersebut sama sama ada pada jalur kritis (apabila jalur kritisnya lebih dari satu) |
| 2 | Mahasiswa dapat melakukan percepatan rekayasa proyek dengan mengatur SDM dan penjadwalan lembur. Sub CPMK 4 | C4 | Berapa hari kegiatan tersebut akan selesai jika diterapkan lembur dan berapa kali biaya normal yang harus dikeluarkan untuk mempercepat kegiatan tersebut. Perhitungkan dan gambarkan alur kegiatan dan pengeluaran biayanya !. | - Melakukan perhitungan lembur yang diperlukan menggunakan formula yang telah diberikan. - Mengilustrasi flow proyek untuk menampilkan progres penyelesaian dan biayanya, baik dalam bentuk keterangan tabel atau gantt chart. |
| 3 | Mahasiswa dapat menganalisis dan memecahkan permasalahan proyek berkaitan dengan waktu, biaya dan SDM menggunakan Ms. Project Sub CPMK 3 | C4 | Dalam pelaksanaanya ternyata dalam 2 minggu berjalannya kegiatan, anggaran yang terpakai adalah 9 Juta. - Apakah kegiatan dapat terselesaikan dengan dana yang tersisa ? - Perkiraan biaya penyelesaian proyek ? - Proyeksi keterlambatan proyek ? | - Melakukan perhitungan dengan formula – formula earned value. - Mengilustrasikannya biaya dan ketelambatan kegiatan dalam bentuk tabel seperti yang diberikan sebelumnya. |
| 4 | Mahasiswa dapat menganalisis pentingnya manajemen proyek untuk mengefektifkan kegiatan proyek yang ada melalui studi kasus Sub CPMK 5 | C4 | Hitunglah kemungkinan / probabilitas kasus pada nomor 1 dapat selesai sesuai dengan durasi proyek yang telah diperhitungkan sebelumnya, seandainya sang pemilik proyek memberikan deadline 25 minggu ! | - .Melakukan Perhitungan variance berdasarkan waktu optimis dan pesimis - Jumlahkan hasil variance pada jalur kritis - Menghitung Standar Deviasi - Mencari Nilai Z - Menentukan persentasi keberhasilan dengan tabel distribusi normal |