| Mata Ujian | : Manajemen Proyek | Cakupan Sub CPMK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Semester/ Kelas | : VII/AB | Soal 1 | Sub CPMK 2 |
| Hari, tanggal | : Selasa, 14 November 2023 | Soal 2 | Sub CPMK 2 |
| Waktu | : 13.00 – 14.30 WIB (90 Menit) | Soal 3 | Sub CPMK 1 |
| Program Studi | : Teknik Elektro |  |  |
| Dosen Penguji | : Fikri Adzikri, ST., MT. |  |  |
| Sifat Ujian | : Buku Terbuka |  |  |

- Berikut ditampilkan contoh kasus kegiatan proyek yang ditampilkan dalam bentuk kode :

| Pendahuluan | Kegiatan Sebelumnya | Durasi (Minggu) |
| --- | --- | --- |
| A | - | 1 |
| B | A | 5 |
| C | A | 5 |
| D | A | 3 |
| E | A | 10 |
| F | B | 7 |
| G | B | 6 |
| H | C | 3 |
| I | D | 6 |
| J | F,G,H | 4 |
| K | E,I,J | 3 |

Dengan menggunakan PERT (Project Evaluation Review Technic) tentukanlah !

- Diagram Kerja

- ES, EF, LS, LF, TF

- Tentukan Jalur Kritis dan waktu penyelesaian proyek !

(Skor Maksimal 35)

- Berikut ditampilkan contoh kasus kegiatan proyek yang ditampilkan dalam bentuk kode :

| Nama Kegiatan | Successor | Durasi (Hari) |
| --- | --- | --- |
| Start | A | - |
| A | B,C | 10 |
| B | D,E,H | 25 |
| C | H | 41 |
| D | F(FF-2) | 30 |
| E | G(SS+1), F, I | 15 |
| F | I | 22 |
| G | I | 13 |
| H | I | 15 |
| I | Finish | 15 |

Dengan menggunakan PDM (Precedence Diagram Method) tentukanlah jaringan kerja,  jalur kritis dan waktu penyelesaian proyeknya !

(Skor Maksimal 35)

- Merupakan salah satu dari tugas seorang manajer proyek untuk menyeimbangkan dan mencapai tiga tujuan (seperti dalam gambar) yang sering bersaing dalam prioritas.

Jelaskan maksud dari triple constraint yang harus bisa diseimbangkan oleh manajer proyek tersebut !

(Skor Maksimal 30)

Kisi2 Jawaban

| No | Indikator/ Kompetensi Dasar | Kognitif | Soal | Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mahasiswa dapat merancang skema perencanaan jadwal proyek dalam rangka melakukan fungsi manajemen menggunakan parameter - paramater tersedia dengan perhitungan yang tepat dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab, baik menggunakan sofware atau secara manual Sub CPMK 2 | C5 | Dengan menggunakan PERT (Project Evaluation Review Technic) tentukanlah ! - Diagram Kerja - ES, EF, LS, LF, TF - Tentukan Jalur Kritisnya dan waktu penyelesaian proyek ! | - Pengerjaan menggunakan arrow diagramming method (ADM) dimana jaringan kerja dalam bentuk Activity on Arrow. Kemudian nilai hasil perhitungan yang dilakukan dengan metode tersebut dimasukan kedalam tabel. - Total float dicari dengan formula LF – EF atau LS – ES - Free float dicari dengan formula : FF = ES (Kegiatan Setelahnya) – EF (Kegiatan yang ditinjau) |
| 2 | Mahasiswa dapat merancang skema perencanaan jadwal proyek dalam rangka melakukan fungsi manajemen menggunakan parameter - paramater tersedia dengan perhitungan yang tepat dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab, baik menggunakan sofware atau secara manual Sub CPMK 2 | C4 | Dengan menggunakan PDM (Precedence Diagram Method) tentukanlah jaringan kerja dan jalur kritisnya ! | - Pengerjaan menggunakan precedence diagramming method (PDM) dimana jaringan kerja dalam bentuk Activity on node. - Jalur kritis adalah nilai LF dan EF sama atau LS dan ES sama |
| 3 | Mahasiswa dapat membangun hard dan soft skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek, serta konsep – konsep dasar dari manajemen proyek itu sendiri secara mandiri dan bertanggungjawab Sub CPMK 1 | C4 | Jelaskan maksud dari triple constraint yang harus bisa diseimbangkan oleh manajer proyek tersebut ! | Ketiga aktivitas tersebut adalah aktivitas yang saling berebut prioritas dalam proyek. Perlu dijelaskan hubungan dari ketiga aktivitas tersebut |