## MP OBE
UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK GEODESI
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH (MK) |  |  | KODE |  | RUMPUN MK |  | BOBOT (SKS) |  | SEMESTER |  | NO & TGL DOKUMEN
Tata Laksana Proyek |  |  | GED |  | Tata Laksana Proyek |  | 2 | 2 sks | 4
OTORISASI |  |  | Pengembang RPS |  |  | Koordinator RMK |  |  | Ketua PRODI
|  |  | Mohamad Mahfudz, ST. MT |  |  | Mohamad Mahfudz, ST. MT |  |  | Ir. Rudi R. Admawidjaja, M.Kom
Capaian Pembelajaran (CP) |  | CPL - PRODI yang dibebankan pada MK
|  | CPL 1 |  | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius yang diaktualisasikan dalam kehidupan sebagai warganegara yang cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
|  | CPL 2 |  | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
|  | CPL 5 |  | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
|  | CPL 6 |  | Mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam bidang teknik geodesi, dengan menggunakan prinsip dasar matematika dalam menyelesaikan permasalahan, untuk memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
|  | CPMK 1 |  | Mahasiswa dapat membangun hard dan soft skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek, serta konsep – konsep dasar dari manajemen proyek itu sendiri secara mandiri dan bertanggungjawab.
|  | CPMK 2 |  | Mahasiswa dapat merancang skema perencanaan jadwal proyek dalam rangka melakukan fungsi manajemen menggunakan parameter - paramater tersedia dengan perhitungan yang tepat dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab, baik menggunakan sofware atau secara manual
|  | CPMK 3 |  | Mahasiswa dapat merencanakan dan membuat skema percepatan proyek secara mandiri dan bertanggunjawab.
|  | CPMK 4 |  | Mahasiswa mampu untuk menganalisis dan memecahkan masalah dalam manajemen proyek secara mandiri dan bertanggung jawab.
|  | CPMK 5 |  | Mahasiswa dapat menganalisis pentingnya manajemen proyek untuk mengefektifkan kegiatan proyek yang ada melalui studi kasus dan diskusi secara mandiri dan bertanggungjawab
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CMPK)
|  | Sub-CPMK 1 |  | Mahasiswa dapat membangun hard dan soft skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek, serta konsep – konsep dasar dari manajemen proyek itu sendiri secara mandiri dan bertanggungjawab.
|  | Sub-CPMK 2 |  | Mahasiswa dapat merancang skema perencanaan jadwal proyek dalam rangka melakukan fungsi manajemen menggunakan parameter - paramater tersedia dengan perhitungan yang tepat dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab, baik menggunakan sofware atau secara manual.
|  | Sub-CPMK 3 |  | Mahasiswa mampu untuk menganalisis dan memecahkan masalah dalam manajemen proyek secara mandiri dan bertanggung jawab.
|  | Sub-CPMK 4 |  | Mahasiswa dapat merencanakan dan membuat skema percepatan proyek secara mandiri dan bertanggunjawab.
|  | Sub-CPMK 5 |  | Mahasiswa dapat menganalisis pentingnya manajemen proyek untuk mengefektifkan kegiatan proyek yang ada melalui studi kasus dan diskusi secara mandiri dan bertanggungjawab.
Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK
|  | CPL |  | CPMK 1 | CPMK 2 | CPMK 3 | CPMK 4 | CPMK 5
|  | CPL 1 |  | V | V | V | V | V
|  | CPL 2 |  | V | V | V | V | V
|  | CPL 5 |  | V | V | V | V | V
|  | CPL 6 |  | V | V | V | V | V
Deskripsi Singkat MK |  | Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penguasaan mengenai bagaimana mengelola proyek berikut pendokumentasiannya, mulai dari fase identifikasi proyek, fase inisiasi, fase eksekusi dan kontrol, dan fase penutupan. Pembahasan didasarkan pada 9 area manajemen proyek yang dikhususkan pada bidang teknologi informasi yaitu manajemen ruang lingkup, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen kualitas, manajemen komunikasi, manajemen resiko, manajemen sumber daya luar (outsourcing), manajemen sumber daya manusia dan manajemen integrasi proyek. Proses dokumentasi yang juga merupakan bagian penting dari pelaksanaan proyek akan diperkenalkan melalui sebuah contoh proyek tingkat sedang. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan mengelola proyek termasuk mekanisme dokumentasi.
Bahan Kajian/Materi pembelajaran |  | (1)Pendahuluan (overview manajemen proyek), (2) Manajemen Proyek Lanjut (Karakteristik, siklus hidup, organisasi proyek, stakeholder, fase proyek, keahlian khusus manajer proyek) (3) Pert dan CPM (4) Precedence Diagram Methode (5) Microsoft Project (6) Earned Value dan Percepatan Durasi (7) Percepatan Proyek dengan SDM dan Lembur (8) Project Crashing (9) 10 Area Manajemen Proyek
Utama :
[1]Project Management Institute. (2017). A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide) (6th ed.). Project Management Institute [2] Hafnidar A. Rani. 2016. Manajemen Proyek Konstruksi. CV. Budi Utama [3] Sholeh, Moh & Nurdiana, Asri. (2021). Belajar Cepat Microsoft Project 2019.
Dosen pengampu |  | Mohamad Mahfudz, ST. MT
Mata kuliah Syarat |  | tidak ada
Minggu ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) |  |  |  | Penilaian |  |  |  | Bentuk Pembelajaran, |  | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian %
Metode Pembelajaran,
Penugasan mahasiswa,
[5 empty] | Indikator |  |  | Kriteria & bentuk | Luring (offline) | Daring (online)
(1) | (2) |  |  |  | (3) |  |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
1-2 | Mahasiswa dapat membangun hard dan soft skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek, serta konsep – konsep dasar dari manajemen proyek itu sendiri secara mandiri dan bertanggungjawab.. (Sub CPMK 1) |  |  |  | 1. Dapat mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan - kebutuhan apa saja yang belum dimiliki untuk menjadi seorang manajer proyek yang ideal. 2. Mampu menganalisis dan menjelaskan konsep dasar manajemen proyek. |  |  | Quiz, keaktifan dan sikap | PBL/CBL, diskusi, tanya jawab, tugas mandiri | lms.unpak.ac.id | 1. Pendahuluan (overview manajemen proyek) 2. Manajemen Proyek Lanjut (Karakteristik, siklus hidup, organisasi proyek, stakeholder, fase proyek, keahlian khusus manajer proyek) [1], [2] | 18
3-4 | Mahasiswa dapat merancang skema perencanaan jadwal proyek dalam rangka melakukan fungsi manajemen menggunakan parameter - paramater tersedia dengan perhitungan yang tepat dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab, baik menggunakan sofware atau secara manual (Sub-CPMK 2) |  |  |  | 1.Mahasiswa mampu mebuat scheduling proyek menggunakan PERT dan CPM dengan diketahui beberapa parameter tertentu. 2. Mahasiswa mampu membuat scheduling proyek menggunakan Presedence Diagram Methode (PDM) dengan diketahui beberapa parameter tertentu. |  |  | Quiz, keaktifan dan sikap | PBL/CBL, diskusi, tanya jawab, tugas mandiri | lms.unpak.ac.id | 1. Project Evaluation Review Technik dan Crtical Path Methode 2. Presedence Diagram Methode (PDM) [1]. [2] 3.Praktik Ms. Project | 21
5-7 | Mahasiswa mampu untuk menganalisis dan memecahkan masalah dalam manajemen proyek secara mandiri dan bertanggung jawab. (Sub CPMK 3) |  |  |  | 1. Mahasiswa dapat menggunakan software microsoft project untuk membuat perencanaan jadwal proyek sekaligus untuk memudahkan analisis proyek 2. Mahasiswa memiliki dapat menganalisis dan memecahkan permasalahan proyek berkaitan dengan waktu, biaya dan SDM menggunakan Ms. Project |  |  | Quiz, keaktifan dan sikap | PBL/CBL, diskusi, tanya jawab, tugas mandiri | lms.unpak.ac.id | Pemecahan Masalah Penjadawalan dan Rekayasa Penjadwalan Menggunakan Microsoft Project [3] | 21
8 | Ujian Tengah Semester
9-10 | Mahasiswa mampu untuk menganalisis dan memecahkan masalah dalam manajemen proyek secara mandiri dan bertanggung jawab. (Sub CPMK 3) |  |  |  | 1. Mahasiswa dapat menggunakan software microsoft project untuk membuat perencanaan jadwal proyek sekaligus untuk memudahkan analisis proyek 2. Mahasiswa memiliki dapat menganalisis dan memecahkan permasalahan proyek berkaitan dengan waktu, biaya dan SDM menggunakan Ms. Project |  |  | Quiz, keaktifan dan sikap | PBL/CBL, diskusi, tanya jawab, tugas mandiri | lms.unpak.ac.id | Earned Value dan Percepatan Durasi Proyek [1],[2].[3] | 21
11-13 | Mahasiswa dapat merencanakan dan membuat skema percepatan proyek secara mandiri dan bertanggunjawab. (Sub-CPMK 4) |  |  |  | 1. Mahasiswa dapat melakukan percepatan rekayasa proyek dengan mengatur SDM dan penjadwalan lembur. 2. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ketentuan - ketentuan dari project crashing, serta dapat menganalisis bagian mana dari penjadwalan yang dapat dipercepat. |  |  | Quiz, keaktifan dan sikap | PBL/CBL, diskusi, tanya jawab, tugas mandiri | lms.unpak.ac.id | 1. Percepatan Proyek dengan Penataan SDM dan Lembur 2. Project Crashing [1], [2], [3] | 21
14-15 | Mahasiswa dapat menganalisis pentingnya manajemen proyek untuk mengefektifkan kegiatan proyek yang ada melalui studi kasus dan diskusi secara mandiri dan bertanggungjawab. (Sub-CPMK 5) |  |  |  | Mahasiswa mampu menelaah dan menganalisis tentang 10 area manajemen proyek yang harus dikuasai manajer proyek. |  |  | Quiz, keaktifan dan sikap | PBL/CBL, diskusi, tanya jawab, tugas mandiri | lms.unpak.ac.id | Project Management Area [1], [2], [3] | 21
16 | Ujian Akhir Semester

## Persentase Nilai MK
Rencana, Distribusi, dan Persentase Penilaian MK Manajemen Proyek
Sub-CPMK | UTS | UAS | Tugas | Presentasi | Keaktifan | Sikap | Persentase Penilaian
Sub-CPMK 1 | 10% | - | 5% | - | 1.3% | 1.3% | 17.6%
Sub-CPMK 2 | 10% | - | 5% | 3% | 1.3% | 1.3% | 20.6%
Sub-CPMK 3 | 10% | - | 5% | 3% | 1.3% | 1.3% | 20.6%
Sub-CPMK 4 |  | 10% | 5% | 3% | 1.3% | 1.3% | 20.6%
Sub-CPMK 5 | - | 10% | 5% | 3% | 1.3% | 1.3% | 20.6%
Persentase Penilaian | 30% | 20% | 25% | 12% | 6.5% | 6.5% | 100%
Bogor, Juli 2023